## Folha1
Tarefa | 1.ª iteração | [5 empty] | 2.ª iteração | [5 empty] | 3.ª iteração | [5 empty] | Esforço (p-h) | Duração (p-h) | Custo (€) |  |  |  | Precedências
| Pessimista |  | Realista |  | Otimista |  | Pessimista |  | Realista |  | Otimista |  | Pessimista |  | Realista |  | Otimista |  |  |  | Custo do Perfil | Recursos Humanos | Recursos Materiais
| Fábio | Vanessa | Fábio | Vanessa | Fábio | Vanessa | Fábio | Vanessa | Fábio | Vanessa | Fábio | Vanessa | Fábio | Vanessa | Fábio | Vanessa | Fábio | Vanessa
T1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.6667 | 2.25 | 2.5 | 4.1667 | 0
T2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.6667 | 2.25 | 3.5 | 5.8333 | 0 |  | T1
T3 | 6 | 24 | 4 | 16 | 3 | 12 | 12 | 18 | 8 | 12 | 5 | 8 | 14 | 18 | 10 | 12 | 8 | 8 | 11.3333 | 15.3 | 8 | 90.6667 | 10 |  | T2
T4 | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 0.75 | 1 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9167 | 2.5875 | 4 | 7.6667 | 0 |  | T3
T5 | 2 | 8 | 1.5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3.6667 | 4.95 | 4.5 | 16.5 | 0 |  | T4
T6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 2.025 | 3 | 4.5 | 0 |  | T5
T7 | 48 | 40 | 30 | 35 | 24 | 30 | 42 | 42 | 36 | 35 | 24 | 27 | 42 | 42 | 36 | 35 | 24 | 25 | 34.75 | 46.9125 | 8 | 278 | 0 |  | T6
T8 | 8 | 12 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 7 | 8 | 5 | 6 | 9 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6.4167 | 8.6625 | 5 | 32.0833 | 0 |  | T6
T9 | 6 | 10 | 5 | 7 | 3.6 | 5 | 7 | 9 | 5.5 | 7 | 4.5 | 5 | 8 | 7 | 5.5 | 6 | 5 | 5 | 5.9167 | 7.9875 | 4.5 | 26.625 | 0 |  | T8
T10 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 3.5 | 3 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2.0417 | 2.7563 | 3 | 6.125 | 0 |  | T9
T11 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 6 | 4.5 | 5 | 3.5 | 3.5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3.5 | 3.5 | 4.9167 | 6.6375 | 6 | 29.5 | 0 |  | T5
T12 | 18 | 30 | 14 | 27 | 12 | 24 | 22 | 27 | 17 | 25 | 13 | 22 | 25 | 25 | 19 | 23 | 18 | 22 | 21.5 | 29.025 | 7 | 150.5 | 0 |  | T11
T13 | 16 | 25 | 14 | 23 | 13 | 22 | 19 | 24 | 16 | 21 | 15 | 19 | 23 | 22 | 19 | 20 | 18 | 18 | 19.75 | 26.6625 | 7 | 138.25 | 0 |  | T12
T14 | 9 | 8 | 7 | 7.5 | 6.5 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6.5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 7.0833 | 9.5625 | 4 | 28.3333 | 0 |  | T13
T15 | 32 | 30 | 29 | 28 | 26 | 26 | 31 | 31 | 29 | 28 | 26 | 26 | 31 | 31 | 29 | 28 | 26 | 26 | 28.5 | 38.475 | 7.5 | 213.75 | 0 |  | T5
T16 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3 | 5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3 | 4.4167 | 5.9625 | 4 | 17.6667 | 0 |  | T8, T15
T17 | 7 | 8 | 6.5 | 7.5 | 6 | 5.5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5.5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9.45 | 6.5 | 45.5 | 0 |  | T16
T18 | 6 | 7 | 5.5 | 6.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 5.5 | 6 | 5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 5.5833 | 7.5375 | 7 | 39.0833 | 0 |  | T9
T19 | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.75 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1.625 | 2.1938 | 2 | 3.25 | 0 |  | T18
T20 | 5 | 4 | 4.5 | 3.5 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.9167 | 5.2875 | 3.5 | 13.7083 | 0 |  | T19
T21 | 2 | 3 | 1.5 | 2.5 | 0.75 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2 | 1 | 1.25 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.75 | 1 | 1 | 1.6667 | 2.25 | 3 | 5 | 0 |  | T19
T22 | 42 | 10 | 38 | 9 | 36 | 9.5 | 34 | 15 | 30 | 13 | 27 | 11 | 29 | 22 | 25.5 | 21 | 22 | 20 | 23.25 | 31.3875 | 5 | 116.25 | 5 |  | T20
T23 | 16 | 20 | 13 | 18 | 11.5 | 17 | 17 | 19 | 15.5 | 17 | 14 | 16 | 17 | 18 | 15.5 | 16 | 14.5 | 15 | 15.875 | 21.4313 | 4 | 63.5 | 0 |  | T22
T24 | 4 | 10 | 3.5 | 8 | 3.25 | 6.5 | 6.5 | 8 | 4.75 | 6.5 | 4 | 5 | 7 | 7.5 | 5 | 6 | 4 | 4.5 | 5.5833 | 7.5375 | 6 | 33.5 | 0 |  | T23
T25 | 3 | 4 | 2 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 2.75 | 3.25 | 2 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.9167 | 3.9375 | 3 | 8.75 | 0 |  | T5, T10, T14, T17, T20, T24
T26 | 5 | 7 | 4.5 | 6 | 3 | 5.5 | 5 | 6.5 | 4.5 | 6 | 3.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4.9167 | 6.6375 | 3.5 | 17.2083 | 0 |  | T25
T27 | 35 | 40 | 30 | 35 | 28 | 32 | 36 | 37 | 32 | 33 | 28 | 30 | 36 | 36 | 32 | 33 | 28 | 29 | 32.4167 | 43.7625 | 4 | 129.6667 | 0 |  | T26
T28 | 60 | 48 | 49 | 47 | 25 | 44 | 57 | 50 | 48 | 49 | 31 | 35 | 55 | 53 | 48 | 48 | 34 | 34 | 46.6667 | 63 | 5 | 233.3333 | 0 |  | T27
T29 | 6 | 5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3 | 6 | 6 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3 | 6 | 6 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3 | 4.5417 | 6.1313 | 3.5 | 15.8958 | 0 |  | T28
T30 | 11 | 10 | 10 | 9.5 | 9 | 8 | 10.5 | 10 | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 10.5 | 10 | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 9.6667 | 13.05 | 3.5 | 33.8333 | 0 |  | T29
T31 | 4 | 6 | 3.25 | 4 | 2.5 | 3 | 4.5 | 5 | 3.5 | 4 | 2.5 | 3 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 3.6667 | 4.95 | 2.5 | 9.1667 | 0 |  | T14
T32 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2.375 | 3.2063 | 2 | 4.75 | 0 |  | T14
T33 | 2 | 3 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2.1667 | 2.925 | 3.5 | 7.5833 | 0 |  | T31, T32
T34 | 30 | 25 | 28 | 24 | 26 | 21 | 30 | 27 | 28 | 26 | 22 | 22 | 30 | 27 | 28 | 26 | 22 | 22 | 26.4167 | 35.6625 | 5 | 132.0833 | 0 |  | T25, T30, T33
T35 | 75 | 60 | 68 | 58 | 64 | 55 | 72 | 68 | 66 | 60 | 64 | 58 | 71 | 70 | 65 | 65 | 64 | 58 | 65.25 | 88.0875 | 0 | 0 | 0 |  | T34
T36 | 24 | 20 | 19 | 18 | 11 | 15 | 22 | 22 | 19 | 18 | 14 | 15 | 22 | 22 | 19 | 18 | 14.5 | 14 | 18.375 | 24.8063 | 2.5 | 45.9375 | 0 |  | T35
T37 | 4 | 6 | 3 | 5.5 | 2.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.9167 | 5.2875 | 2 | 7.8333 | 0 |  | T36
T38 | 24 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 24 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 24 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5.0833 | 6.8625 | 1.5 | 7.625 | 0 |  | T5
T39 | 24 | 12 | 6 | 8 | 4.5 | 6 | 16 | 14 | 7.5 | 8 | 5 | 6 | 16 | 15 | 7.5 | 8 | 6 | 6 | 8.75 | 11.8125 | 1.5 | 13.125 | 0 |  | T38
T40 | 5 | 5 | 4 | 4.5 | 3.75 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4.0833 | 5.5125 | 1 | 4.0833 | 0 |  | T39
T41 | 14 | 12 | 11 | 10 | 4 | 9 | 13 | 13 | 11 | 10 | 6.5 | 7 | 13 | 13 | 11 | 10 | 6.5 | 7 | 10.2917 | 13.8938 | 2.5 | 25.7292 | 0 |  | T38
T42 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 2.5 | 3 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 3 | 2.5 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 2.75 | 2.5 | 4.1042 | 5.5406 | 2.5 | 10.2604 | 0 |  | T41
T43 | 3 | 5 | 1.5 | 3 | 0.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 2 | 3 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.625 | 3.5438 | 5 | 13.125 | 0 |  | T42
T44 | 4 | 20 | 3.5 | 15 | 3 | 10 | 10 | 15 | 6 | 11 | 4.5 | 9 | 12.75 | 13 | 8.5 | 9 | 7 | 7 | 9.1458 | 12.3469 | 0 | 0 | 0 |  | T34, T37, T43
T45 | 8.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 6 | 8 | 8 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 8 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 7.4167 | 10.0125 | 4.5 | 33.375 | 0 |  | T40, T43
T46 | 4.5 | 6 | 3.5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3.5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3.5 | 4 | 3 | 3 | 3.8333 | 5.175 | 8 | 30.6667 | 0 |  | T39, T43
T47 | 11 | 3 | 9 | 2 | 8 | 0.5 | 7.5 | 5 | 6 | 3 | 4.5 | 2 | 6.5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4.625 | 6.2438 | 5 | 23.125 | 0 |  | T45, T46
T48 | 8 | 8 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 8 | 8 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 8 | 8 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 7.2917 | 9.8438 | 4.5 | 32.8125 | 0 |  | T47
T49 | 10 | 9 | 6 | 8 | 2.5 | 6 | 9 | 9 | 6.5 | 7 | 4 | 6 | 9 | 9 | 6.5 | 7 | 4.5 | 5 | 6.7917 | 9.1688 | 4 | 27.1667 | 0 |  | T48
T50 | 24 | 18 | 14 | 16 | 10 | 14 | 19 | 19 | 15 | 16 | 11.5 | 13 | 19 | 19 | 15.5 | 15.5 | 11.75 | 12 | 15.4792 | 20.8969 | 7 | 108.3542 | 0 |  | T40
T51 | 12 | 10 | 8 | 8 | 4.5 | 6 | 11 | 11 | 8 | 8 | 4.75 | 5 | 11 | 11 | 8 | 8 | 4.75 | 5 | 7.9792 | 10.7719 | 4.5 | 35.9062 | 0 |  | T47
T52 | 13 | 10 | 5.5 | 8 | 3 | 5 | 12 | 11 | 6 | 7 | 3.75 | 4 | 12 | 11 | 6 | 6.5 | 4 | 4 | 6.75 | 9.1125 | 4 | 27 | 0 |  | T49
T53 | 6 | 10 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6.5 | 9 | 5.5 | 6 | 3.5 | 5 | 7.5 | 8 | 5.5 | 6 | 4 | 4.5 | 5.8333 | 7.875 | 5 | 29.1667 | 0 |  | T52
T54 | 4.5 | 4 | 3 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 4.5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 3.0833 | 4.1625 | 3 | 9.25 | 0 |  | T49, T50
T55 | 10.5 | 7 | 8.5 | 6 | 6 | 5 | 9.5 | 8 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 9 | 9 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 6.75 | 9.1125 | 3.5 | 23.625 | 0 |  | T51, T52, T54
T56 | 6 | 7 | 4.5 | 5 | 3.5 | 3 | 6.5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6.5 | 6 | 4.5 | 4 | 3 | 3 | 4.375 | 5.9062 | 3 | 13.125 | 0 |  | T46
T57 | 14 | 8 | 10.5 | 7 | 9 | 5.5 | 11 | 10 | 9.75 | 9 | 8 | 8 | 11 | 10.5 | 9.5 | 9.5 | 8 | 8 | 9.4583 | 12.7688 | 2.5 | 23.6458 | 0 |  | T53, T55, T56
T58 | 16 | 24 | 13 | 23 | 10 | 20 | 18.5 | 22 | 16 | 20 | 12 | 19 | 21.5 | 21 | 17.5 | 18 | 14 | 16 | 17.875 | 24.1313 | 0 | 0 | 0 |  | T44, T57
T59 | 480 | 720 | 400 | 700 | 280 | 680 | 650 | 680 | 450 | 600 | 390 | 550 | 650 | 670 | 510 | 580 | 410 | 530 | 551.6667 | 744.75 | 15 | 8275 | 58250 | / Km^2 | T58
T60 | 168 | 360 | 150 | 250 | 130 | 200 | 220 | 300 | 195 | 230 | 165 | 150 | 225 | 280 | 210 | 200 | 165 | 150 | 205 | 276.75 | 8 | 1640 |  |  | T59
T61 | 360 | 240 | 270 | 200 | 190 | 180 | 300 | 270 | 250 | 200 | 200 | 180 | 300 | 290 | 245 | 230 | 200 | 200 | 240.8333 | 325.125 | 10 | 2408.3333 |  |  | T50
T62 | 120 | 144 | 110 | 120 | 90 | 100 | 135 | 140 | 115 | 115 | 95 | 95 | 135 | 135 | 115 | 115 | 95 | 95 | 115 | 155.25 | 6 | 690 |  |  | T60, T61
T63 | 4 | 5 | 3.5 | 4.5 | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 2.5 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 2.5 | 2.75 | 3.8542 | 5.2031 | 0 | 0 |  |  | T62
T64 | 2 | 8 | 1.5 | 6 | 1.25 | 5 | 4 | 7 | 3.5 | 5 | 3 | 3 | 4.5 | 5.5 | 3.5 | 4 | 3 | 3 | 3.8333 | 5.175 | 3 | 11.5 |  |  | T60
T65 | 14 | 6 | 11 | 4 | 10 | 3 | 8 | 7 | 7 | 4 | 6.5 | 3 | 7 | 7 | 6.5 | 5 | 4 | 4 | 5.6667 | 7.65 | 4.5 | 25.5 |  |  | T64
T66 | 4.5 | 5 | 3 | 4 | 2.5 | 3 | 4.5 | 5 | 3.5 | 4 | 2.5 | 3 | 4.5 | 5 | 3.5 | 4 | 2.5 | 3 | 3.75 | 5.0625 | 3 | 11.25 |  |  | T65
T67 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3.5 | 4 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.9167 | 3.9375 | 2.5 | 7.2917 |  |  | T62
T68 | 3.5 | 5 | 2.5 | 4 | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 2.7917 | 3.7688 | 1 | 2.7917 |  |  | T67
T69 | 36 | 48 | 32 | 45 | 25 | 38 | 41 | 41 | 33 | 35 | 31 | 30 | 41 | 41 | 33.5 | 34.5 | 31 | 30 | 34.5833 | 46.6875 | 7 | 242.0833 |  |  | T66, T68
T70 | 10 | 24 | 8 | 20 | 6 | 16 | 12 | 20 | 9 | 18 | 7.5 | 16 | 15 | 20 | 12 | 17 | 9 | 15 | 14.5833 | 19.6875 | 9 | 131.25 | 0 |  | T69
T71 | 6 | 5 | 5.5 | 4.5 | 4 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 3.5 | 3.5 | 4.8333 | 6.525 | 5 | 24.1667 | 15 |  | T68
T72 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 2.5 | 4.25 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.25 | 3 | 4.25 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.25 | 3 | 3.5417 | 4.7812 | 3 | 10.625 | 0 |  | T68
T73 | 4 | 6 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 3 | 4.5 | 5 | 3.75 | 4 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 3.75 | 3.75 | 3 | 3 | 3.75 | 5.0625 | 2 | 7.5 | 0 |  | T70
T74 | 12 | 8 | 9.5 | 6 | 4.5 | 5.5 | 11 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 10.5 | 10 | 7.5 | 7.5 | 5 | 5 | 7.5417 | 10.1813 | 3 | 22.625 | 0 |  | T73
T75 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.75 | 2.5 | 5.25 | 5 | 4.5 | 4 | 3.25 | 3 | 5.25 | 5 | 4.5 | 4 | 3.25 | 3 | 4.2083 | 5.6813 | 2 | 8.4167 | 0 |  | T73
T76 | 16 | 20 | 13 | 18 | 7 | 16 | 17.5 | 18 | 16.5 | 17 | 9.25 | 14 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 17 | 9.5 | 14 | 16.0417 | 21.6563 | 6.5 | 104.2708 | 0 |  | T74, T75
T77 | 8.5 | 10 | 6 | 8 | 5.5 | 6 | 8.75 | 9 | 7 | 7.5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 7 | 7.5 | 6 | 6 | 7.3333 | 9.9 | 5 | 36.6667 | 0 |  | T76
T78 | 11 | 12 | 10 | 10 | 8.5 | 8 | 11.5 | 11 | 10 | 10 | 8.5 | 8 | 11.5 | 11 | 10 | 10 | 8.5 | 8 | 9.9167 | 13.3875 | 5 | 49.5833 | 0 |  | T77
T79 | 2.5 | 3 | 1.25 | 2 | 0.5 | 1 | 2.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.75 | 2.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.75 | 1.5625 | 2.1094 | 0 | 0 | 0 |  | T78
T80 | 168 | 144 | 150 | 130 | 125 | 100 | 155 | 150 | 135 | 140 | 115 | 120 | 155 | 150 | 135 | 140 | 115 | 120 | 136.6667 | 184.5 | 4 | 546.6667 | 50 |  | T44
T81 | 16 | 72 | 14 | 48 | 11 | 30 | 35 | 60 | 28 | 45 | 23.5 | 24 | 50 | 55 | 35 | 38 | 23.5 | 24 | 37.0417 | 50.0063 | 6 | 222.25 | 0 |  | T80
T82 | 96 | 100 | 72 | 80 | 48 | 50 | 96 | 100 | 72 | 80 | 48 | 50 | 96 | 100 | 72 | 80 | 48 | 50 | 75.1667 | 101.475 | 8 | 601.3333 | 2500 |  | T78
[18 empty] | TOTAIS | 2088.5417 | 2819.5313 |  | 17586.2708 | 60830
[21 empty] | Custos Operacionais (€) | 7880
[21 empty] | Custo Total (€) | 86296.2708